## Eingabe Trendanalyse
Projekt: | Projekt xyz
Aktualisierung: | 2014-08-03
Projektstart: | 2014-01-01
Projekt xyz mit Stand vom 3. August 14
Meilenstein-Titel | Plan-Termin | Neue Abschätzung der Termine zu den jeweiligen Berichtsterminen
| 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01
Freigabe Lastenheft | 2014-01-01: 2014-01-01; 2014-02-01: 2014-01-15
Projekt Kick-off | 2014-01-01: 2014-02-01; 2014-02-01: 2014-02-01; 2014-03-01: 2014-02-07
Konzeptfreigabe | 2014-01-01: 2014-03-01; 2014-02-01: 2014-03-01; 2014-03-01: 2014-03-15; 2014-04-01: 2014-03-01
Serienfreigabe | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-03-15 | 2014-04-05 | 2014-04-15
Projektabschluss | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-05
Meilenstein 6 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2014-06-03
Meilenstein 7 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-10